## 问题
编号 | 模块 | 位置 | 问题 | 处理的优先级别 | 时间 | 负责人 | 修复情况 | 回复
1 | 系统管理-用户维护 | 系统管理-用户维护 | 新建用户，点击确定后，页面报错 |  | 2013-12-09 |  | closed
2 | 系统管理-用户维护 | 系统管理-用户维护 | 在角色管理中新增的角色“测试角色”，在新建用户时不能选择，图1 |  | 2013-12-09 |  | closed
3 | 系管理-收费标准 | 系管理-收费标准 | 新建时，起止时间应该为日期控件 |  | 2013-12-09 |  | closed
4 | 系管理-计费策略 | 系管理-计费策略 | 新建的计费策略在哪引用？ 新建了收费标准，在策略中已经使用了，但新建的策略是不是应该在充电站上使用？ |  | 2013-12-09 |  | closed
5 | 注册，忘记密码 | 注册，忘记密码 | 获取短信验证码，提示解码异常 |  | 2013-12-09 |  | closed
6 | 登录 | 登录 | 密码应该为暗纹显示 |  | 2013-12-09 |  | closed
7 | 预约 | 预约 | 在充电站列表中没有任何电站信息，但输入查询关键字后可以搜索并正常使用 目前在web中有附件的电站信息 |  | 2013-12-09 |  | closed
8 | 取消充电 | 取消充电 | 取消不成功，提示“停止不成功” |  | 2013-12-09 |  | closed
9 | 记住密码、自动登录 | 记住密码、自动登录 | 功能没有实现，点击自动登录，下次还是出现登录框 |  | 2013-12-09 |  | closed
10 | 记住密码、自动登录 | 记住密码、自动登录 | 复选框尺寸太大，建议调整，如图2 |  | 2013-12-09 |  | closed
11 | 主页面 | 主页面 | 在主页面上，点击一次返回即可退出程序，通常都是点击两次，在第一次后提示：再点击一次退出 |  | 2013-12-09 |  | closed | 不做修改或放后修改
12 | 预约 | 预约 | 输入关键字查询，所有的查询结果中，充电站详情都是浪潮路的详情 如图3 |  | 2013-12-09 |  | closed
13 | 预约 | 预约 | 充电站详情中，可用充电桩数量不正确，如图4 |  | 2013-12-09 |  | closed
14 | 主界面 | 主界面 | 以admin登录，界面显示 @163.com，多余的 |  | 2013-12-10 |  | closed
15 | 系统管理-用户维护 | 系统管理-用户维护 | 新建充电用户test，角色为充电用户。登录成功后，该用户可以修改系统管理员admin的权限信息 |  | 2013-12-10 |  | closed
16 | 主界面 | 主界面 | 以任何用户登录，都显示欢迎你：admin@163.com |  | 2013-12-10 |  | closed
17 | 登录 | 登录 | 用户管理中，已停用的用户仍然可以登录系统 |  | 2013-12-10 |  | closed
18 | 系统管理-用户维护 | 系统管理-用户维护 | 新建界面，用户名和手机号带*，但不输入依旧可以保存成功 |  | 2013-12-10 |  | closed
19 | 资费管理-收费标准 | 资费管理-收费标准 | 选中某个收费标准删除，界面提示删除成功也有界面刷新，但重新登录后依旧存在该数据 |  | 2013-12-10 |  | closed
20 | 关于 | 关于 | 网址错误 |  | 2014-01-01 |  | closed | www.quchongdian.com无效，需要加chargenet
21 | 帮助 | 帮助 | 答案的样式需要调整，不好看 |  | 2014-01-01 |  | closed
22 | 账户管理--账号信息 | 账户管理--账号信息 | 点进去后，可以显示信息，但会提示解码异常 |  | 2014-01-01 |  | closed
23 | 账户管理--预约信息 | 账户管理--预约信息 | 点进去后，先显示两条默认的信息，待更新完成后，又提示没有预约记录。需要将默认信息屏蔽 |  | 2014-01-01 |  | closed
24 | 账户管理--预约信息 | 账户管理--预约信息 | 见图5 |  | 2014-01-01 |  | closed
25 | 取消预约 | 取消预约 | 见图6 |  | 2014-01-01 |  | closed
26 | 预约 | 预约 | 预约时，填写如图7中的结束时间，提示结束时间不能小于开始时间 |  | 2014-01-01 |  | closed | 不做修改或放后修改
27 | 充值 | 充值 | 刷新按钮不管用，已经提示支付成功的，但刷新不显示最新的金额 |  | 2014-01-01 |  | closed
28 | 预约 | 预约 | 已经预约过10-11点的充电，删除该记录后，再次预约提示：预约失败，已经预约过该时间段，不能再次预约 |  | 2014-01-01 |  | closed
29 | 预约 | 预约 | 支持分段显示电费信息 |  | 2014-01-05 |  | closed | 详情的格式需要重新调整
30 | 扣费 | 扣费 | 支持分段扣费 |  | 2014-01-05 |  | closed
31 | 电站管理 | 电站管理 | 支持分电站管理员展示自己的电站信息，不允许看到别的电站 |  | 2014-01-05 |  | closed
32 | 电站管理 | 电站管理 | 只能展示自己定义的计费策略 |  | 2014-01-05 |  | closed | 只展示自己和系统管理员设置的计费信息
33 | 计费策略 | 计费策略 | 只能展示当前登录用户自己定义的策略 |  | 2014-01-05 |  | closed
34 | 修改个人信息 | 修改个人信息 | 必须修改手机号码，若使用旧手机号码修改，则提示号码已存在 |  | 2014-01-05 |  | closed | 现在已经将基本信息和手机号码分开修改。但基本信息中原来的数值没有带到修改界面
35 | 客户端注册 | 客户端注册 | 注册成功后，在web端显示类型为空 |  | 2014-01-05 |  | closed
36 | 预约-地图展示 | 预约-地图展示 | 地图展示的客户端电站，“附近、预约、导航”功能需要实现 |  | 2014-01-05 |  | closed
37 | 取消预约 | 取消预约 | 见图8，预约结束时间格式不正确 |  | 2014-01-05 |  | closed
38 | 取消预约 | 取消预约 | 见图9，距预约开始时间不正确 |  | 2014-01-05 |  | closed
39 | 用户管理 | 用户管理 | 用户修改页面报错 |  | 2014-01-05 |  | closed
40 | 取消预约 | 取消预约 | 如果已经过了预约开始时间，用户没有去充电，则后台自动删除该条预约 |  | 2014-01-05 |  | closed
41 | 扫一扫充电 | 扫一扫充电 | 正确的扫描二维码后，点击确定充电，提示充电不成功 |  | 2014-01-05 |  | closed
42 | 预约 | 预约 | 预约成功后的界面，取消预约功能无反应 |  | 2014-01-05 |  | closed
43 | 预约 | 预约 | 预约成功界面的时间提示需要隐藏，如图10 |  | 2014-01-05 |  | closed
44 | 电站列表 | 电站列表 | 修改功能界面报不存在的错误 |  | 2014-01-10 |  | closed
45 | 登录界面 | 登录界面 | 左上角的<--箭头删除 |  | 2014-01-10 |  | closed
46 | 查看-预约成功界面 | 查看-预约成功界面 | 取消预约功能需要增加取消的二次确认提示 |  | 2014-01-10 |  | closed
47 | 注册 | 注册 | 注册成功后，在web端显示的状态为空 |  | 2014-01-10 |  | closed
48 | 资费管理-收费标准 | 资费管理-收费标准 | 该功能需要隐藏 |  | 2014-01-10 |  | closed
49 | 用户维护 | 用户维护 | 类型为充电站管理员的用户需要有账户名称、账号、开户行的信息 |  | 2014-01-10 | 希好 | closed | 三个字段已经添加，但名称需要调整
50 | 充值 | 充值 | 支付宝余额充足时，使用支付宝充值，但仍然提示需要输入银联卡密码，如图11 |  | 2014-01-10 | 唐青 | new | later
51 | 结束充电 | 结束充电 | 点击结束充电，一直提示正在结束，但无反应，账号13589025644 |  | 2014-01-10 |  | new | later
52 | 预约管理 | 预约管理 | 结果列表，预约话费金额“话费”写错了 |  | 2014-01-14 |  | closed
53 | 电站管理 | 电站管理 | 批量删除有问题 |  | 2014-01-14 |  | closed
54 | 计费策略 | 计费策略 | 需要显示当前管理员和系统管理员添加的计费信息 |  | 2014-01-14 |  | closed
55 | 电站管理 | 电站管理 | 需要显示当前管理员和系统管理员添加的计费信息 |  | 2014-01-14 |  | closed
56 | 查看-预约 | 查看-预约 | 预约时间不能在营业时间段外 |  | 2014-01-14 |  | closed
57 | 财务管理 | 财务管理 | 请款金额不能大于可用余额 |  | 2014-01-14 |  | closed
58 | 客户管理 | 客户管理 | 客户端注册的用户，状态为空 |  | 2014-01-14 |  | closed
59 | 用户维护 | 用户维护 | 新建用户-切换用户类型，电站管理员的开户行信息没有显示 |  | 2014-01-14 | 田雨 | closed
60 | 电站管理 | 电站管理 | 以经营者登录，查询条件的经营者需要隐藏 |  | 2014-01-14 |  | closed
61 | 财务管理-请款中心 | 财务管理-请款中心 | 以系统管理员登录，处理请款操作时的界面需要增加电站管理员可用余额的字段 |  | 2014-01-14 |  | closed
62 | 电站管理-电桩管理 | 电站管理-电桩管理 | 批量删除电桩，提示删除成功，但界面能刷新后只少了一条，重新加载界面后批量删除的才不显示 |  | 2014-01-16 | 希好 | closed
63 | 资源管理 | 资源管理 | 树中多了“节目管理” |  | 2014-01-19 |  | closed
64 | 角色管理 | 角色管理 | 充电用户的名称需要后台将122删除 |  | 2014-01-19 |  | closed
65 | 电桩管理 | 电桩管理 | 电桩名称不能重复，需要增加校验 |  | 2014-01-19 | 希好 | closed
66 | 预约管理 | 预约管理 | 结果列表，预约话费金额“话费”写错了 |  | 2014-01-19 |  | closed
67 | 忘记密码 | 忘记密码 | 忘记密码功能中，未注册的手机用户也可以收到短信验证码 |  | 2014-01-19 |  | closed
68 | 充值 | 充值 | 账户管理界面，右上角￥而不是$美元，建议改为“充值” |  | 2014-01-19 |  | closed
69 | 我的账户 | 我的账户 | 余额查询缓冲时会出现浪潮公司的金额，应消除 |  | 2014-01-19 |  | closed
70 | 电站管理 | 电站管理 | 新建或修改电站，需要将营业时间限制为必填的 |  | 2014-01-20 |  | closed
71 | 查看-预约 | 查看-预约 | 若该充电桩已经有车进行预约，提示语错误。同一个账户提示该时间段内已经预约了，不同的账户会提示服务器出错，预约失败 |  | 2014-01-20 |  | closed
72 | 预约管理 | 预约管理 | 查询结果的预约时间段，时间格式显示不正确 |  | 2014-01-22 |  | closed
73 | 角色管理 | 角色管理 | 方案中有新增角色，但实现的系统中没有 |  | 2014-01-24 |  | closed
74 | 电桩管理 | 电桩管理 | 电桩中电桩管理设置的为不可预约，结果在电站管理点电站名称显示的是可预约 |  | 2014-01-24 |  | closed
75 | 统计分析 | 统计分析 | 充电站汇总和充电记录列表中新增“预约、总金额”的显示，体现预约该电站总计花费的金额 |  | 2014-01-24 | 田雨 | closed | 充电站汇总的“查看”中缺少预约金额的显示
76 | 主页面 | 主页面 | 增加当前登录用户手机号的提示，如图12，且文字形式，不可点击 |  | 2014-01-24 |  | closed
77 | 查看-预约 | 查看-预约 | 预约界面，时间输入完成，点击“确认预约”，需要增加“是否确认预约”的提示框 |  | 2014-01-24 |  | closed
78 | 我的账号-消费记录 | 我的账号-消费记录 | 该增加扣费时间的显示，以“***电站，***时间，预约\充电扣费￥**”的格式展示。充电扣费展示充电结束时间 |  | 2014-01-24 | 滕占青 | closed | 电站名称需要调整，跨行太严重；且时间没有倒叙
79 | 电站管理 | 电站管理 | 修改计费策略后，电站列表和电站详情中显示的计费策略不对应 |  | 2014-01-24 |  | closed
80 | 充值记录 | 充值记录 | 充值不成功，客户端显示未支付，但web中显示支付成功 |  | 2014-01-24 | 滕占青 | closed
81 | 充值 | 充值 | 充值成功后，可否增加一个界面提示充值成功，建议 |  | 2014-01-24 | 唐青 | closed
82 | 充值记录 | 充值记录 | 充值的记录应该倒叙排序 |  | 2014-01-24 | 滕占青 | closed
83 | 预约记录 | 预约记录 | 建议倒叙排序 |  | 2014-01-24 | 滕占青 | closed
84 | 查看-预约 | 查看-预约 | 充电站内如无可预约充电桩，预约按钮置灰 |  | 2014-01-24 |  | closed | 因问题92，导致该问题不能关闭
85 | 扫一扫 | 扫一扫 | 充电桩正在被使用时或尚有预约时，如果另外的用户去扫描，扫描后直接弹出“该桩被使用。。。”，不要进入充电界面。 |  | 2014-01-24 | 唐青 | new | 不做修改或放后修改
86 | 登录 | 登录 | Andiod客户端可以在两个手机同时登陆，需要推送信息 |  | 2014-01-24 | 滕占青 | closed | 同时登录，没有推送信息
87 | 小喇叭显示 | 小喇叭显示 | 扫一扫充电成功后，自动返回到主界面，下面显示充电时长：0小时-6分钟，如图13 |  | 2014-02-11 | 滕占青 | closed
88 | 账户管理--预约信息 | 账户管理--预约信息 | 字显示不全，如图14 |  | 2014-02-11 |  | closed
89 | 账户管理--预约信息 | 账户管理--预约信息 | 字显示不全，如图14 |  | 2014-02-11 |  | closed
90 | 扣费 | 扣费 | 统计分析中，用户已经充电40分钟，停车费用的策略为2元/小时，但在扣费中没有扣除费用，如图 5所示。停车费用不足1小时，需要按1小时计算 --到20分钟是一个限制 超过20分钟算一小时 未超过20分钟不算 |  | 2014-02-11 | 田雨 | fixed
91 | 取消预约 | 取消预约 | 超过了预约时间，系统自动取消该次预约，但再次预约该时间段时，提示：已经有预约无法再次预约 导致该问题的原因是：客户端大约5分钟后删除了该条预约，但web端预约管理中该条记录还是“未充电”状态。 |  | 2014-02-11 | 滕占青 | closed
92 | 电桩管理 | 电桩管理 | 电桩那边，web中设置的全部的2个电桩“是否可预约”为“否”，在app中，可用充电桩却是2，导致预约按钮还是可用的 |  | 2014-02-12 | 滕占青 | closed
93 | 用户维护 | 用户维护 | 新建了角色“财务管理”。新建用户，选择该角色，点击保存。查询结果列该用户的用户类型为空；查询条件中也缺少新建角色的显示 |  | 2014-02-13 | 田雨 | closed
94 | 统计分析 | 统计分析 | 电站管理员只能看到自己电站下的统计数据 |  | 2014-02-14 | 田雨 | closed
95 | 电站管理 | 电站管理 | 管理员新建电站时，资费只能选择系统管理员资费，而管理员修改电站时，却可以选择电站管理员的资费。需要修改为：管理员新建和修改都只能选择系统管理员资费。 |  | 2014-02-14 | 希好 | closed
96 | 电站管理 | 电站管理 | 当有至少一个电桩处理服务状态时，电站资费不可修改 |  | 2014-02-14 | 希好 | closed
97 | 电桩管理 | 电桩管理 | 处于使用状态的电桩，不能修改 |  | 2014-02-14 | 希好 | closed
98 | 电桩管理 | 电桩管理 | 处于使用状态的电桩，需要显示当前充电的用户，需求类待讨论 |  | 2014-02-14 | 希好 | closed
99 | 电桩管理 | 电桩管理 | 新建和修改电桩，将“类型”字段隐藏，默认为“启用” |  | 2014-02-14 | 希好 | closed
1 | 申请会员卡 | 会员注册界面 | 生日 前面加红星表示必填；生日 年月日在一个控件中显示，请参考公众号：Rain润---微会员卡---注册里面的生日 | 高 | 2015-08-20 | 张孝党 | closed
2 | 申请会员卡 | 会员注册界面 | 界面有点紧凑，行间距有点小 | 低 | 2015-08-20 | 张孝党 | closed
3 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed | 以新建的财务角色进入系统后，展示的初始界面为空，点击各个功能后才出现界面
4 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed
5 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed
6 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed
7 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed
8 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed
9 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed
10 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed | 目前的资费都是系统者的资费，分站再修改
11 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed
12 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed | 结束服务报错
13 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed
14 | 申请会员卡 | 会员注册界面 |  |  | 2015-08-20 | 张孝党 | fixed
3 | 申请会员卡 | 会员注册界面 | 卡类型 增加暂不开卡选项；且默认为申请新卡 | 高 | 2015-08-20 | 张孝党 | closed
4 | 申请会员卡 | 会员注册界面 | 注册成功后 应跳转到卡详情界面 非会员卡界面 | 高 | 2015-08-20 | 张孝党 | closed
5 | 我的卡包 | 卡详情界面 | 字体过大 | 低 | 2015-08-20 | 张孝党 | closed
6 | 我的卡包 | 卡详情界面 | 点击卡片需显示二维码与条形码，请参考可颂坊，请参考可颂坊，请参考可颂坊(重要事情讲三遍) | 高 | 2015-08-20 | 张孝党 | closed
7 | 我的卡包 | 卡详情界面 | 卡片下方的条形码需显示电子卡号，电子卡号的逻辑请参考低保真，里面有说明。申请新卡时 ：数据库中电子卡号 为手机号 实体卡号为实体卡号；绑定旧卡时：数据库中实体卡与电子卡一致；显示的卡号为电子卡号 | 高 | 2015-08-20 | 张孝党 | closed
8 | 修改手机号 | 修改手机号界面 | 未校验手机号：如 原手机号和新手机号一致；是否为手机号；点击验证码未倒计时 | 中 | 2015-08-27 | 张孝党 | closed | 原手机号不可修改，不用加校验
9 | 我的卡包 | 我的卡包界面 | 点击进入 提示系统异常；无 绑定旧卡按钮，请查看低保真 | 高 | 2015-08-27 | 张孝党 | closed | 已修改
10 | 我的卡包 | 我的卡包界面 | 申请和绑定的卡在卡包中看不到 | 高 |  |  | closed
11 | 领取优惠券 | 优惠券列表界面 | 点击进入提示系统异常 | 高 | 2015-08-27 | 张孝党 | closed
12 | 申请会员卡 | 绑定旧卡界面 | 卡号只支持数字输入；密码只支持6位数字输入 | 中 | 2015-08-27 | 张孝党 | closed
13 | 申请会员卡 | 卡详情界面 | 上方标题显示错误，目前显示的是林清轩会员卡储值卡； 图片区域显示比例过大；点击图片显示条形码和二维码 图片过大；箭头过大 | 高 | 2015-08-27 | 张孝党 | fixed | 箭头还是过大
14 | 申请会员卡 | 卡详情界面 | 点击图片显示条形码和二维码 应根据卡号动态生成 | 高 | 2015-08-27 | 张孝党 | reopen | 条形码和二维码扫不出来值 按微信API生成即可
15 | 申请会员卡 | 卡密码修改界面 | 密码未进行数字校验；新密码和旧密码校验下是否一致 | 中 | 2015-08-27 | 张孝党 | closed
16 | 修改手机号 | 修改手机号 | 未注册时 界面显示 ：温馨提示，您还不是会员，享更多服务，请先申请会员卡，下方申请会员卡按钮 点击跳转申请会员卡界面 | 高 | 2015-08-31 | 张孝党 | new | 未注册时只能跳转到注册页面，可以不修改
17 | 修改手机号 | 修改手机号界面 | 新手机号支持最多11位输入，超过11位输入不进去 | 低 | 2015-08-31 | 张孝党 | fixed
18 | 申请会员卡 | 会员注册界面 | 手机号支持最多11位输入，超过11位输入不进去；申请新卡时 提示请输入6位数字开卡密码（增加“数字”） | 低 | 2015-08-31 | 张孝党 | fixed
19 | 申请会员卡 | 申请会员卡界面 | 如果用户已申请过新卡无法再申请新卡时，申请新卡按钮置灰不可点击，置灰效果不明显，建议修改个颜色值 | 中 | 2015-08-31 | 张孝党 | new
20 | 我的卡包 | 我的卡包界面 | 应显示 卡号（电子卡号），详情见低保真01需求/wxcard20150812.rar | 中 | 2015-08-31 | 张孝党 | fixed
21 | 申请新卡 | 申请新卡界面 | 申请新卡时 提示请输入6位数字开卡密码 | 低 | 2015-08-31 | 张孝党 | fixed
22 | 申请会员卡 | 申请会员卡界面 | 生日 界面年和月显示太紧凑，字体有点大，取消 确定按钮放下边，上方显示标题 | 中 | 2015-08-31 | 张孝党 | new
23 | 我的卡包 | 卡详情界面 | 去掉 我的优惠券、门店、销卡 | 中 | 2015-08-31 | 张孝党 | fixed | 我的优惠券功能去掉了吗？
24 | 我的卡包 | 卡详情界面 | 充值记录、消费记录、我要充值点击无反应， 应跳转相应界面 | 高 | 2015-08-31 | 张孝党 | new
25 | 我的卡包 | 我的卡包界面 | tab卡、券 改为会员卡、优惠券 | 低 | 2015-08-31 | 张孝党 | fixed
26 | 申请会员卡 | 修改卡密码界面 | 会员注册并绑定新卡，进入卡详情界面，点击修改卡密码，卡号显示错误，应显示电子卡号 | 高 | 2015-08-31 | 张孝党 | fixed
27 | 我的卡包 | 卡详情界面 | 见附图图1 问题1 卡号写在图片下，请仔细参考下图片大小图片位置 卡号字体大小 卡号位置 卡号颜色等 问题2、界面上添加“点击卡片增加二维码“ 问题3、见低保真，我们有账户信息，数据库没改数据，界面上给写死就行 | 高 | 2015-08-31 | 张孝党 | new
28 | 我的卡包 | 卡详情界面 | 见附图图1 问题4、5 列表希望左边带小图标；箭头 | 高 | 2015-08-31 | 张孝党 | new
29 | 所有界面 | 所有界面 | 卡号 密码 等如果 只支持6位数字 系统弹出数字键盘 不要弹出英文键盘 | 低 | 2015-08-31 | 张孝党 | new
30 | 申请会员卡 | 申请会员卡界面 | 卡类型下方标题去掉，争取提交按钮露出来 | 低 | 2015-08-31 | 张孝党 | new
31 | 我的卡包 | 卡详情界面 | 图片点 展示二维码，点击区域太小，应整个图片都可点击； | 中 | 2015-08-31 | 张孝党 | new
32 | 我的卡包 | 卡详情界面 | 图片点击 展示二维码界面，再次点击关闭界面，可参考可颂坊 | 低 | 2015-08-31 | 张孝党 | new
33 | 所有界面 | 所有界面 | 所有模块的按钮“修改”等 建议改成“”提交“” | 低 | 2015-08-31 | 张孝党 | fixed
34 | 申请会员卡 | 申请会员卡 | 图片需要变活，在商家表中 增加图片字段 | 高 | 2015-08-31 | 张孝党 | fixed
35 | 数据库 | coupon(优惠券信息表） | 去掉 starttime \endtime\couponname\coupontype四个字段 | 高 | 2015-08-31 | 张孝党 | fixed
36 | 数据库 | merchantcoupon (商家优惠券信息） | 时间字段couponkssj\couponjssj 由date 改成varchar2 | 高 | 2015-08-31 | 张孝党 | fixed
37 | 申请会员卡 | 已注册界面 | 手机号已注册，用另个微信号重新注册，界面提示已注册重新绑定 按钮 改为链接，绑定成功后给予 提示 | 中 | 2015-09-01 | 张孝党 | fixed

## 附图
图1